

**Gruppo di Lavoro**

**“Cooperazione Regionale tra Psicologia Militare e Territoriale”**

**CRONOPROGRAMMA**

Azione 1 (Az. 1): – INTERVENTI ISTRUTTORI DEL GRUPPO DI LAVORO, obiettivi **BREVE** e **MEDIO** termine

* Fase 1.1 Raccolta di documentazioni relative al Gruppo di Lavoro (Delibera di costituzione del Gruppo di Lavoro, Protocolli d’Intesa preesistenti)
* Fase 1.2 Condivisione Report delle attività di Psicologia Militare nelle Amministrazioni coinvolte
* Fase 1.3 Elaborazione di apposito Regolamento operativo
* Fase 1.4 Costituzione di archivio documentale

Azione 2 (Az. 2): – OSSERVATORIO BANDI E NORME DI SETTORE, obiettivi **MEDIO** e **LUNGO** termine

* Fase 2.1 Costruzione di link ai bandi per il sito internet dell’Ordine degli Psicologi
* Fase 2.2 Raccolta di codici, norme e testi legislativi di settore

Azione 3 (Az. 3): – DIVULGAZIONE E PROMOZIONE DELLA PSICOLOGIA MILITARE, obiettivi **BREVE**, **MEDIO** e **LUNGO** termine

* Fase 3.1 Redazione di articolo per sito internet/pubblicazione dell’Ordine degli Psicologi
* Fase 3.2 Webinar
* Fase 3.3 Pubblicazione di articoli di Psicologia militare sul sito internet dell’Ordine degli Psicologi
* Fase 3.4 Attività di divulgazione in ambiente universitario previo contatto con la Commissione Università

Azione 4 (Az. 4): – COOPERAZIONE CON LA PSICOLOGIA TERRITORIALE, obiettivi **MEDIO** e **LUNGO** termine

* Fase 4.1 Contatto con la Commissione Sanità
* Fase 4.2 Mappatura della psicologia territoriale campana
* Fase 4.3 Creare concreta cooperazione con la psicologia territoriale
* Fase 4.4 Studio di eventuali Protocolli d’Intesa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nov/Dic 20 | Gen/Feb 21 | Mar/Apr 21 | Mag/Giu 21 | Lug/Ago 21 | Sett/Ott 21 | Nov/Dic 21 | Gen/Feb 22 | 2022 | 2023 |
| Az.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |  |  | 1.4 |  |  |  |  |
| Az. 2 |  |  |  | 2.1 |  |  | 2.2 |  |  |  |
| Az. 3 |  |  | 3.1 | 3.2 |  | 3.3 |  |  | 3.4 |  |
| Az. 4 |  |  | 4.1 |  |  |  |  |  | 4.2 – 4.3 – 4.4 |  |